UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN CIENTÍFICA

CRONOGRAMA OFICIAL Y PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
(FORMATO MS PROJECT - 8 SEMANAS)

PROYECTO:
"IndiServ Analytica: Sistema de Auditoría y Diagnóstico de Hardware en Python con Persistencia Cloud (Supabase)"

Curso: Programación Orientada a Objetos 1 - Sección 1
Docente: Prof. Lyses Augusto Hidalgo Pereda

Equipo de Desarrollo (Estudiantes):
• Huaman Rios, Sebastian
• Samame Pisco, Jesus Vierick
• Mamani Zela, Ana de Gabriela
• Alvarado Romero, Fher Eli

Lima, Perú - 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

1.1 Descripción de la problemática

El diagnóstico manual de hardware en talleres y empresas depende fuertemente de métodos empíricos. Esta carencia de automatización deriva en tiempos de respuesta prolongados, refacciones innecesarias y falta de auditoría sobre los análisis realizados.

1.2 Justificación técnica y académica

Este proyecto aplica los cuatro pilares de la Programación Orientada a Objetos (POO): Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento y Abstracción. A través de la herencia se estructura una jerarquía de clases de hardware, y mediante el polimorfismo se estandariza el diagnóstico. El software se integrará con Supabase para almacenamiento persistente, prescindiendo de módulos web en favor de una solución de escritorio puramente orientada a objetos.

1.3 Estructura del Cronograma

El presente plan de trabajo está estructurado bajo las 7 fases estándar de gestión de proyectos de software (tipo Microsoft Project). El horizonte temporal comprende 8 semanas (del 12 de octubre al 04 de diciembre de 2026), divididas en actividades secuenciales y en paralelo.

2. TABLA RESUMEN EJECUTIVO (7 FASES)

| ID | Fase del Proyecto | Duración | Fecha de Inicio | Fecha de Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INICIO DEL PROYECTO | 4 días | 12/10/2026 | 15/10/2026 |
| 2 | FASE DE PLANIFICACIÓN | 7 días | 16/10/2026 | 26/10/2026 |
| 3 | FASE DE DISEÑO | 8 días | 27/10/2026 | 05/11/2026 |
| 4 | FASE DE DESARROLLO | 18 días | 06/11/2026 | 01/12/2026 |
| 5 | FASE DE PRUEBAS | 8 días | 24/11/2026 | 03/12/2026 |
| 6 | DESPLIEGUE | 6 días | 27/11/2026 | 04/12/2026 |
| 7 | CIERRE DEL PROYECTO | 5 días | 28/11/2026 | 04/12/2026 |

3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT DETALLADO)

FASE 1: INICIO DEL PROYECTO (Semana 1)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Acta de constitución del proyecto | 2d | 12/10/26 | 13/10/26 | - | Equipo Comp. |
| 1.2 | Definición de roles en el equipo | 1d | 14/10/26 | 14/10/26 | 1.1 | Jesus S. |
| 1.3 | Alineación con los requerimientos de POO 1 | 1d | 15/10/26 | 15/10/26 | 1.2 | Ana M. |

FASE 2: FASE DE PLANIFICACIÓN (Semanas 1 y 2)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Especificación de requerimientos de software | 3d | 16/10/26 | 20/10/26 | 1.3 | Fher A. |
| 2.2 | Modelado conceptual del sistema de diagnóstico | 2d | 21/10/26 | 22/10/26 | 2.1 | Sebastian H. |
| 2.3 | Configuración del repositorio Git | 2d | 23/10/26 | 26/10/26 | 2.2 | Jesus S. |

FASE 3: FASE DE DISEÑO (Semanas 2 y 3)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Diagrama de clases UML (HardwareComponent, CPU, etc.) | 4d | 27/10/26 | 30/10/26 | 2.2 | Sebastian H. |
| 3.2 | Diseño de la arquitectura de autenticación (Login) | 2d | 02/11/26 | 03/11/26 | 2.1 | Jesus S. |
| 3.3 | Esquema relacional de la base de datos Supabase | 2d | 04/11/26 | 05/11/26 | 3.2 | Fher A. |

FASE 4: FASE DE DESARROLLO (Semanas 4, 5 y 6)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sprint 1: Módulo de autenticación y sesiones | 5d | 06/11/26 | 12/11/26 | 3.2, 3.3 | Jesus S. |
| 4.2 | Sprint 2: Motor POO (psutil, WMI, polimorfismo) | 8d | 13/11/26 | 24/11/26 | 3.1 | Sebastian H. |
| 4.3 | Sprint 3: Integración de Supabase (Tickets y Telemetría) | 5d | 25/11/26 | 01/12/26 | 4.1, 4.2 | Fher A. |

FASE 5: FASE DE PRUEBAS (Semanas 6 y 7)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Pruebas unitarias (pytest) de las clases POO | 3d | 24/11/26 | 26/11/26 | 4.2 | Ana M. |
| 5.2 | Pruebas de estrés de hardware | 3d | 27/11/26 | 01/12/26 | 5.1 | Sebastian H. |
| 5.3 | Validación de integridad de datos en Supabase | 2d | 02/12/26 | 03/12/26 | 4.3 | Jesus S. |

FASE 6: DESPLIEGUE (Semanas 7 y 8)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Empaquetado del software (Ejecutable/Instalador) | 3d | 27/11/26 | 01/12/26 | 4.2 | Ana M. |
| 6.2 | Configuración final de variables de entorno seguras (.env) | 1d | 02/12/26 | 02/12/26 | 4.3 | Fher A. |
| 6.3 | Pruebas de usuario y revisión de reportes locales | 2d | 03/12/26 | 04/12/26 | 6.1, 6.2 | Equipo Comp. |

FASE 7: CIERRE DEL PROYECTO (Semana 8)

| ID | Nombre de la Tarea / Subtarea | Duración | Inicio | Fin | Predec. | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Elaboración del informe técnico final | 2d | 28/11/26 | 01/12/26 | 5.1 | Ana M. |
| 7.2 | Preparación de diapositivas de sustentación | 2d | 02/12/26 | 03/12/26 | 7.1 | Fher A. |
| 7.3 | Ensayo para la sustentación con el docente | 1d | 04/12/26 | 04/12/26 | 7.2 | Equipo Comp. |

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI)

R = Responsable | A = Aprobador | C = Consultado | I = Informado

| Fase del Proyecto | Sebastian H. | Jesus S. | Ana M. | Fher A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio del Proyecto | C | R | R | I |
| 2. Fase de Planificación | R | R | C | A |
| 3. Fase de Diseño | R | R | I | R |
| 4. Fase de Desarrollo | R | R | I | R |
| 5. Fase de Pruebas | A | C | R | I |
| 6. Despliegue | I | I | R | R |
| 7. Cierre del Proyecto | R | R | R | R |

5. GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS Y PLAN DE CONTINGENCIA

| Fase Afectada | Riesgo Identificado | Impacto | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| F4: Desarrollo | Incompatibilidad de scripts WMI/psutil en Windows | Alto | Uso de bloques try/except y librerías de respaldo (fallback) estándar de Python. |
| F3: Diseño | Modelo relacional ineficiente en Supabase | Alto | Revisión cruzada del esquema y pruebas de inserción mock antes del Desarrollo. |
| F4: Desarrollo | Permisos de Administrador insuficientes | Medio | Validar permisos al inicio del script (UAC) y restringir telemetría si falla. |
| F2: Planificación | Conflictos y desincronización en Git | Medio | Creación de ramas individuales (Branching) y Pull Requests con revisión de pares. |
| F6: Despliegue | Fallo al empaquetar en binario (.exe) | Alto | Investigar pyinstaller con anticipación y excluir librerías innecesarias del venv. |